附件1

2020年院士广东校园行（科普报告）活动

工作手册

温馨提示：原3月举办活动的工作手册作废，全部9市承办单位均以此手册为准。

一、活动介绍

科普报告以普及科学知识为目的，通过集会宣讲或媒体论坛传播形式，由专业人士就本学科知识向非专业群体宣传讲解，对推动科学思想的广泛传播,全社会营造爱科学、学科学、讲科学、用科学的良好氛围都发挥着重要作用。

近年来，全省各地举办各种不同类型、内容丰富的科普报告，每年3-4月佛山、江门、中山、珠海、东莞、惠州等市邀请中国科学院老科学家科普演讲团巡回演讲，效果显著。为进一步推动粤东西北地区青少年科技教育均衡发展，提高广大青少年的科学文化素质，广东省青少年科技教育协会、广东院士联合会将于2020年11月中旬至12月上旬，在广州、汕头、湛江等9市举办264场院士专家科普报告活动。

二、专家团简介

中国科学院老科学家科普演讲团成立于1997年，主要由中国科学院离退休研究员组成，也有高等院校、解放军和国家各部委的教授和资深专家，以及一些热心科普事业的优秀中青年学者。演讲团以弘扬科学精神、倡导科学思想、传播科技知识为己任，演讲的内容涵盖现代科学知识和科学技术的主要领域。演讲团成立以来，受到了中国科学院、中国科协、北京市和各地政府部门和民间组织的亲切关怀和热心支持。20年来，演讲团在全国32个省、自治区、直辖市的几百个市、县演讲1万多场，听众超过400万人，其中有大、中、小学学生和教师，有各级领导干部，有部队官兵，有政府公务员和社区群众。演讲团严谨务实的精神和深入浅出的讲座、演讲中生动活泼的讨论和热烈互动的气氛，化解了科学与百姓之间的隔膜，使听众在和谐轻松的氛围中，真切地体会到“科学就是力量”“科技就在身边”。

演讲团的辛勤劳动受到社会广泛关注和高度评价，2002年时任副总理的李岚清同志亲切接见了演讲团的领导和代表，2003年演讲团被评为全国科普先进集体，2007年荣获全国科普教学银杏奖，2011年被评为首都市民热爱的品牌科普团。

三、组织实施

（一）基本情况

1.组织机构

指导单位：中国工程科技发展战略广东研究院、广东省科学技术协会

主办单位：广东省青少年科技教育协会、广东院士联合会、当地市科学技术协会、市教育局

承办单位：县区科学技术协会、教育局、有关学校

2.总体安排

2020年11月15至12月3日，邀请中国科学院老科学家科普演讲团12名专家在我省举办264场科普报告，其中11月15-27日专家分为两组，前往湛江、茂名、云浮、肇庆（第一组）和汕头、河源、韶关、清远（第二组）举办192场；11月28日至12月3日在广州市越秀区举办72场。

| 时间 | 上午 | 下午 |
| --- | --- | --- |
| 11月15日 （周日） | 12名分2组前往湛江、汕头 | 专家休息 |
| 11月16日（周一） | 汕头、湛江共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月17日（周二） | 汕头、湛江共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月18日（周三） | 2组专家各自前往河源、茂名 | 专家休息 |
| 11月19日（周四） | 河源、茂名共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月20日（周五） | 河源、茂名共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月21-22日 （周六、日） | 2组专家周六各自前往韶关、云浮，周末休息 |  |
| 11月23日（周一） | 韶关、云浮共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月24日（周二） | 韶关、云浮共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月25日（周三） | 2组专家各自前往清远、肇庆 | 专家休息 |
| 11月26日（周四） | 清远、肇庆共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月27日（周五） | 清远、肇庆共12名专家上下午授课，2场*6人*2节=24场 |  |
| 11月28-29日 （周六、日） | 2组专家周六各自前往广州汇合，周末休息 |  |
| 11月30日（周一） | 12名专家上下午授课，2场*12人=24场 |  |
| 12月1日（周二） | 12名专家上下午授课，2场*12人=24场 |  |
| 12月2日（周三） | 12名专家上下午授课，2场*12人=24场 |  |
| 12月3日（周四） | 专家返程 |  |

3.具体安排

（1）第一组（湛江、茂名、云浮、肇庆）

讲课专家：吴瑞华、李建军、王邦平、陈贺能、陈洪、韩莉

专家于15日（周日）飞抵湛江机场，其后前往医院安排核酸检测；16-17日上下午，专家各授课1场共24场；18日上午送至茂名。前后各市按照日程安排表，开展活动并送往下一站。

（2）第二组（汕头、河源、韶关、清远）

讲课专家：刘大禾、陈光南、高登义、夏青、原魁、杨海花

专家于15日（周日）飞抵潮汕机场，其后前往医院安排核酸检测；16-17日上下午，专家各授课1场共24场；18日上午送至河源。前后各市按照日程安排表，开展活动并送往下一站。

特别提示：杨海花1人于28日中午由清远送至白云机场，乘机返回北京。

（3）广州市越秀区（11月28日至12月3日）

讲课专家：吴瑞华、李建军、王邦平、陈贺能、韩莉、原魁、陈洪、刘大禾、陈光南、高登义、夏青、薛克娜（佛山专家，29日下午自行抵达广州）

4.活动方式：主要采取专家演讲与多媒体演示相结合的方式，小学专题演讲总时间为1.5小时、中学为2小时，其中约半小时为提问与解答的互动环节，每所学校至少200名学生（教师、家长）参加，原则上不安排在社区和党政部门举办。

（二）条件设施

1.演讲场地以容纳数百人的中小型阶梯教室或会议厅为宜。不宜采用听讲效果较差的露天操场、体育馆、大礼堂等容纳数千人的大型场所。

2.演讲场地需有基本的多媒体设备和横幅等，如投影仪、投影屏幕、与电脑连接的音频线和音响设备等。

3.为满足社会各界的需求，演讲专家均准备了面向不同对象的课件，如小学版、初中版、高中版、大学版等不同版本。同时，专家的演讲内容会随着信息的不断变化而与时俱进地修改“升级”，邀请方可据此提出具体要求。

4.学校邀请方可组织相同年龄段或年级段(如初一、初二，高一、高二)的学生集中听讲，这样效果较好，应尽量避免中、小学生同堂听讲。

5.学校要对学生进行相关基础知识普及教育，阅读有关书籍，以便与老科学家的教学互动，提高现场报告效果。

6.每场报告会要安排合适的主持人，主持人要对专家及专家所讲的内容有必要的了解，能够组织好互动环节。

（三）具体要求

1.省组织单位（省青科教协）各派1-2名工作人员前往粤西（第一组）、粤东（第二组），全程服务粤东西北地区两组活动。每名专家需配1名当地工作人员和1辆车（车辆可由市统一安排或由学校派出），当地工作人员全程陪同专家活动，不得擅自离开岗位，同时看管好专家随身携带财物。

2.原则上，专家在上午和下午各安排1场活动，横幅统一为：2020年院士专家广东校园行（科普报告）活动。

3.接送安排：粤东西北地区两组的第一站负责接机和送至下一站，其后各站则负责送专家至下一站。交通工具以高铁为优，大巴其次。3日下午，12名专家由越秀区派人派车送至白云机场。

（四）经费安排

专家往返机票和全程保险、省级媒体宣传费由主办单位统一安排。专家报告补助、专家和省派出工作人员的食宿交通，以及各地活动组织宣传、场地布置费用根据各地承办活动的场数进行测算，主办单位承担活动全部费用（详见附件3）。各承担单位除了专家补助外，其他经费安排可根据实际情况，适当增减标准。

（五）工作分工

为了保证活动的顺利举行，现将有关筹备组织工作分工如下：

1.省级单位

（1）专家邀请：负责活动的总体策划和经费筹集，包括邀请授课专家，购买专家往返机票（湛江、白云、潮汕机场）、购买专家及工作人员全程保险、组织省级媒体宣传报道和有关协调工作。

（2）文案通知：草拟活动方案（含预算）、通知（申办通知和活动通知）、地市协议书、地市工作手册和学生调查问卷等材料。

（3）宣传总结：负责省级媒体的宣传报道和活动总结、绩效评价等工作。

2.地市科协

（1）策划协调：负责协调县市教育部门和学校承办活动；可结合实际，策划与科普报告配套的其他校园科普活动。

（2）组织实施：负责活动期间的事务性工作，包括专家接待、专家食宿交通安排和学校学生组织、场地布置等。

（3）宣传总结：负责地方媒体的宣传报道；按照《活动工作手册》的要求，活动之后收集调查问卷、提供活动照片和视频，做好活动总结和财务决算工作等。

（六）简要流程

市科协向省青科教协申办活动——市科协拟定活动方案和通知——确定县区承办学校和专家演讲内容——与省青科教协签订协议，拨付款项——安排专家工作人员的住宿、饮食和交通等工作——安排好学校场地布置和学生组织工作——活动实施——收集整理资料（照片视频、调查问卷统计表、财务票据等），提交省青科教协。

（七）提交材料

为了做好活动的绩效报告，请市科协在活动结束后20天内提交如下资料，统一用A4纸打复印，装订成册，无需胶封。

1.活动安排表（附件1）：包括举办活动的时间、学校名称、参与人数、专家姓名和讲座名称等，并加盖公章（此项提供纸质原件）。

2.调查问卷（附件2）：由市县科协或学校统一印制，每场不少于20份参与师生填写，各市按照不同专家进行统计，填报统计汇总表，加盖公章（附件3）（此项提供汇总表纸质原件）。

3.照片视频：各市每位专家提供不少于5张照片（容量大于3M），如拍摄视频，可提供视频资料（此项仅提供电子版材料）。

4.经费决算（附件4）：各市填报经费决算表，并提供专家补助的所有财务票据和金额大于3000元以上的发票，均需加盖公章（此项提供纸质复印件）。

5.其他：地市科协、教育部门印发的文件通知、工作方案和媒体、网站的宣传报道等有关资料（此项提供纸质材料，网页宣传采用截图放进WORD文档）。

四、地市筹备

1.地市活动方案：各市可参照省青科教协提供的通知、方案和本手册，结合实际拟定活动方案，建议联合市教育局共同组织。

2.工作实施细分：各市可根据实际情况，设立综合组、活动组和后勤组等2-3个工作小组，将具体工作进行细分到人、到时。

综合组可负责活动方案文件的草拟、省青科教协的沟通协调、联系接待领导嘉宾、财务管理和总结绩效等；活动组可负责联系承办学校、指导学校场地布置和组织实施活动等；后勤组可负责专家和省派出工作人员的食宿交通等后勤保障工作。

3.其他：（1）疫情期间，各市要加强疫情防控管理工作，按照当地疫情防控的有关要求，认真做好疫情防控的各项措施及应急预案；（2）活动需确保专家和师生的安全，专家均为退休人员，各市需做好医疗应急预案；（3）各市需指派1名负责人专门与省青科教协沟通协调工作；（4）经费需专款专用，不得挪用截留；（5）专家工作人员食宿交通需严格遵守八项规定，按照有关标准执行。

附件1

2020年院士专家广东校园行（科普报告）安排汇总表

单位（加盖公章）：**市科协            时间：2020年**月**日

| 序号 | 时 间 | 专 家 姓 名 | 讲 座 题 目 | 地市 负责人 | 县区 负责人 | 举办地 及联系人 | 参与师生人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××日上午00:00—00:00 |  |  | 姓名+手机 | 姓名+手机 | 学校名称+姓名+手机 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：可将本表设定为A4纸横向打印。

附件2

2020年院士专家广东校园行（科普报告）调查问卷

为进一步了解本次活动效果，提高演讲水平，请您协助进行问卷调查。本问卷为无记名调查，除指定多选外，其余均为单选，请在括号内“√”，谢谢！

演讲专家（请填写）：           演讲题目：

一、您从事的职业：小学生（  ） 初中生（  ） 高中生（  ） 教师（  ） 家长（   ） 其他（   ）

二、您的年龄段：7—12岁（ ） 13—15岁（  ） 16—18岁（  ）

19—25岁（ ） 26—45岁（ ） 46岁以上（  ）

三、您对科普知识感兴趣吗？非常感兴趣(  ) 感兴趣（  ） 一般（  ） 不感兴趣（  ）

四、您最希望听的科普报告知识内容是（可多选）： 自然科学揭秘（  ） 健康生活指导（  ） 安全避险自救（ ） 自我心理调节（ ） 军事科学知识（ ） 生命科学（  ） 宇宙探索（ ） 考古知识（ ） 气象天文（ ） 海洋科学( ) 动物世界（ ） 生物与环保（  ） 新能源（ ） 其他(  )

五、您主要通过哪些渠道了解和学习科普知识？（可多选） 报纸（ ） 期刊（ ） 图书（ ） 影视（ ） 广播（ ） 网络（  ）  社会培训（  ）

讲座（ ） 学校（  ） 科技馆（ ） 少年宫（ ） 社区科普学校（  ） 家长（ ） 同学（同事）（ ） 其他（  ）

六、您学习科普知识的目的是（可多选） ：个人兴趣（ ） 指导学习（ ） 拓展知识（ ） 工作需要（ ） 其他（请填写：                      ）

七、您认为本次科普报告的收获是（可多选）：学习科学知识（   ） 培养科学兴趣（  ）增强健康意识（  ）提高自我安全防护意识（  ） 关注环境保护（  ） 其他（请填写：                                        ）

八、您认为本次科普报告对您的工作和生活有帮助吗？很有帮助（ ） 比较有帮助（  ） 帮助不大（  ） 一点帮助也没有（   ）

九、您对科普专家演讲满意吗？ 非常满意（ ） 满意（ ） 比较满意（ ） 一般（ ） 不满意（ ）

附件3

2020年院士专家广东校园行（科普报告）汇总表

举办市：        演讲专家：         场次数量：       问卷数量：

一、从事的职业：小学生（  ） 初中生（  ） 高中生（  ） 教师（  ） 家长（   ） 其他（   ）

二、年龄段：7—12岁（ ） 13—15岁（  ） 16—18岁（  ）

19—25岁（ ） 26—45岁（ ） 46岁以上（  ）

三、对科普知识感兴趣吗？非常感兴趣(  ) 感兴趣（  ） 一般（  ） 不感兴趣（  ）

四、最希望听的科普报告知识内容是（可多选） 自然科学揭秘（  ） 健康生活指导（  ） 安全避险自救（ ） 自我心理调节（ ） 军事科学知识（ ） 生命科学（  ） 宇宙探索（ ） 考古知识（ ） 气象天文（ ） 海洋科学( ) 动物世界（ ） 生物与环保（  ） 新能源（ ） 其他(  )

五、主要通过哪些渠道了解和学习科普知识？（可多选） 报纸（ ） 期刊（ ） 图书（ ） 影视（ ） 广播（ ） 网络（  ）  社会培训（  ）

讲座（ ） 学校（  ） 科技馆（ ） 少年宫（ ） 社区科普学校（  ） 家长（ ） 同学（同事）（ ） 其他（  ）

六、学习科普知识的目的是（可多选） 个人兴趣（ ） 指导学习（ ） 拓展知识（ ） 工作需要（ ） 其他（请填写：                      ）

七、认为本次科普报告的收获是（可多选） 学习科学知识（   ） 培养科学兴趣（  ）增强健康意识（  ）提高自我安全防护意识（  ） 关注环境保护（  ） 其他（请填写：                                        ）

八、认为本次科普报告对您的工作和生活有帮助吗？很有帮助（ ） 比较有帮助（  ） 帮助不大（  ） 一点帮助也没有（   ）

九、对科普专家演讲满意吗？ 非常满意（ ） 满意（ ） 比较满意（ ） 一般（ ） 不满意（ ）

附件4

2020年院士专家广东校园行（科普报告）经费决算表

单位（加盖公章）：**市科协            时间：2020年**月**日

| 类型 |  | 省青科教协拨款 | 市县自筹经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  |  |
| 支 出 | 专家报告补助 |  |  |
|  | 专家工作人员住宿 |  |  |
|  | 专家工作人员饮食 |  |  |
|  | 专家工作人员交通 |  |  |
|  | 市级宣传组织费用 |  |  |
|  | 场地布置费用 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
|  | 小计 |  |  |

备注：（1）省级下拨款项做到专款专用，不得挪用，不截留，不结余；（2）提供专家补助的所有财务票据和金额大于3000元以上的发票，均需加盖公章。